АДМИНИСТРАЦИЯ

Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.06.2021. № 367 |  |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по охвату детей дополнительным образованием

в Самойловском муниципальном районе в 2021 году»

В рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2021 году, на основании Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить дорожную карту по охвату детей дополнительным образованием в Самойловском муниципальном районе в 2021 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Принять меры по достижению целевых показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 году, в т.ч. персонифицированным финансированием в районе.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Самойловского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Махову В.В.

Глава Самойловского

муниципального района

Саратовской области 							М.А. Мельников

Приложение к постановлению

администрации Самойловского

муниципального района

от 04.06.2021 г. № 367

План мероприятий («дорожная карта») по охвату детей дополнительным образованием в Самойловском муниципальном районе в 2021 году

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание инициативной группы по развитию дополнительного образования | Отдел образования, Образовательные организации | Июнь 2021г | Совещание с первым заместителем главы, руководителями учреждений различной ведомственной принадлежности |
| 2 | Изучение интересов и потребностей обучающихся | Классные руководители, педагоги дополнительного образования | Июнь 2021г | Опрос, анкетирование |
| 3 | Мероприятия по информированию потребителей услуг - обеспечение наполняемости страницы сайта о направлениях дополнительного образования в школе, учреждениях дополнительного образования района; - организация пиар-кампании в средствах массовой информации, сообщение в группах, сообществах родителей по освещению деятельности организаций дополнительного образования. | Руководители образовательных организаций, классные руководители, педагоги дополнительного образования | Весь период | Наличие страницы на сайте школы, наличие ссылки на сайт учреждения дополнительного образования. |
| 4 | Обеспечение повышения квалификации педагогов ДО с учетом профессиональных стандартов | Руководители образовательных организаций | Июнь-июль 2021г | Курсы повышения квалификации с 10 июня 2021г. |
| 5 | Открытие кружков и секций на базе школы, в том числе технической и естественнонаучной направленности | Руководители образовательных организаций | Сентябрь 2021г | Повышение доступности дополнительного образования детей |
| 6 | Организация и проведение совместных мероприятий организациями ДО различной ведомственной принадлежности | Руководители образовательных организаций, ДО различной ведомственной принадлежности | Весь период | Дни открытых дверей, выставки, показательные выступления |
| 7 | Реализации дополнительных образовательных программ в летний период | Руководители образовательных организаций, педагоги дополнительного образования | Летний период | Создание краткосрочных программ |
| 8 | Разработка и внедрение специальных адаптированных дополнительных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей | Руководители образовательных организаций, педагоги дополнительного образования | Июль-сентябрь 2021г | Повышение доступности дополнительного образования детей |
| 9 | Открытие Точек Роста центра образования естественно- научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Руководители образовательных организаций | сентябрь 2021г | Охват дополнительным образованием детей сельских школ. |