ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14 июня 2022 года | № | 211/3-6 |
| --- | --- | --- |

г. Саратов

О  Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва в  дни голосования 9, 10 и 11 сентября 2022 года

В соответствии с подпунктами «в» и «ж» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в целях  реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва, избирательная комиссия Саратовской области постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва в  дни голосования 9, 10 и 11 сентября 2022 года согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии в Саратовской области для использования в работе.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии Саратовской области С.Ю. Седова.

| Председатель избирательной комиссии Саратовской области; И.В. Романова. Секретарь избирательной комиссии Саратовской области; С.Ю. Седов. | Председатель избирательной комиссии Саратовской области; П.Г. Точилкин. Исполняющий обязанности секретаря избирательной комиссии Саратовской области; В.Н. Ханжов. |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению избирательной комиссии

Саратовской области

от  14 июня 2022 года № 211/3-6

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва

в дни голосования 9, 10 и 11 сентября 2022 года.

Дата официального опубликования Постановления Саратовской областной Думы от 10.06.2022 №85-1686 -14 июня 2022 года в сетевом издании «Новости Саратовской губернии».

В соответствии с ч. 2 ст. 16 Закона Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» полномочия окружной избирательной комиссии по решению избирательной комиссии Саратовской области осуществляет территориальная избирательная комиссия.

Избирательная комиссия Саратовской области – далее по тексту ИКСО

Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» - далее по тексту Федеральный закон

Закон Саратовской области от 28.06.2007 г. № 105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» - далее по тексту ЗСО

Постановление ЦИК России от 25.05.2021 г. № 7/52-8 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации» - далее по тексту постановление ЦИК № 7/52-8

Возложение полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии происходит на основании п. 1 ст. 25 Федерального закона; ч. 2 ст. 13 и п. 18 ч. 1 ст. 14 ЗСО; постановления Саратовской областной Думы 
от 02 декабря 2021 года № 76-1517 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Саратовской областной Думы».

| № п/п |  | МЕРОПРИЯТИЯ |  | СРОКИ |  |  | ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Принятие решения о назначении выборов (ч. 2 ст. 5 ЗСО). |  | Не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, т.е. не ранее 2 июня 2022 года и не позднее 12 июня 2022 года. |  |  | Саратовская областная Дума |  |  |
| 2. |  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (ч. 2 ст. 5 ЗСО). |  | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения. |  |  | Саратовская областная Дума |  |  |
| Образование избирательных участков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Уточнение перечня и границ избирательных участков (п. 2.2 ст. 19 Федерального закона). |  | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования, т. е. не позднее 2 июля 2022 года. |  |  | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |  |  |
| 4. |  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) (ч. 3 ст. 10 ЗСО). |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 11 августа 2022 года, а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Саратовской области – не позднее, чем за три дня до дня (первого дня) голосования, т.е. не позднее 5 сентября 2022 года. |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 5. |  | Образование избирательных участков в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (ч. 4 ст. 10 ЗСО). |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 11 августа 2022 года, а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Саратовской области - не позднее, чем за три дня до дня голосования, т.е. не позднее 7 сентября 2022 года. |  |  | Командир воинской части по согласованию с территориальной избирательной комиссией |  |  |
| 6. |  | Опубликование (обнародование) списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках в местах временного пребывания (ч. 5 ст.10 ЗСО). |  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 1 августа 2022 года. Не позднее чем за два дня до дня голосования, т.е. не позднее 8 сентября 2022 года. |  |  | Глава местной администрации муниципального района, городского округа Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| Списки избирателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию, в участковые избирательные комиссии (ч. 4 ст. 11 ЗСО). |  | Сразу после назначения дня голосования или после образования этих комиссий. |  |  | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |  |  |
| 8. |  | Составление списков избирателей (ч. 6 ст. 11 ЗСО). - Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (ч. 6 ст. 11 ЗСО). |  | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования, т.е. не позднее 30 августа 2022 года. Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 10 сентября 2022 года. |  |  | Территориальная избирательная комиссия на основании сведений об избирателях, представляемых главой местной администрации муниципального района, городского округа, командира воинской части Участковая избирательная комиссия на основании сведений об избирателях, представляемых руководителями учреждения, организации, в котором избиратель временно пребывает |  |  |
| 9. |  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию (ч. 10 ст. 11 ЗСО). |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 31 августа 2022 года. |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 10. 11. 12. |  | Подача в территориальную избирательную комиссию заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения Подача в участковую избирательную комиссию заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения (постановление ЦИК № 7/52-8). Подача заявления через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (постановление ЦИК № 7/52-8). Подача заявления - через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг . - на участке, образованном в больнице или месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, (только в УИК, сформированную на том же участке) (постановление ЦИК № 7/52-8). |  | Не ранее чем за 45 и не позднее чем за три дня до первого дня голосования, т.е. не ранее 25 июля 2022 года и не позднее 5 сентября 2022 года. Не ранее чем за 10 и не позднее чем за три дня до первого дня голосования, т.е. не ранее 31 августа 2022 года и не позднее 5 сентября 2022 года. Не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 часов по московскому времени за 3 дня до дня (первого дня) голосования, т.е. не ранее 25 июля 2022 года и не позднее 24.00 часов по московскому времени 5 сентября 2022 года. Не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования, т.е. не ранее 25 июля 2022 года и не позднее 5 сентября 2022 года. Не ранее чем за 10 и не позднее чем за три дня до первого дня голосования, т.е. не ранее 31 августа 2022 года и не позднее 5 сентября 2022 года. |  |  | Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, но в пределах соответствующего избирательного округа Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, но в пределах соответствующего избирательного округа Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, но в пределах соответствующего избирательного округа Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, но в пределах соответствующего избирательного округа |  |  |
| 13. |  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (ч. 12 ст. 11 ЗСО). |  | За 10 дней до дня голосования, с 31 августа 2022 года, а в случаях составления списка избирателей в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 11 ЗСО, - непосредственно после составления списка избирателей. |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
| 14. |  | Подписание выверенного списка избирателей и заверение печатью УИК (ч. 11 ст. 11 ЗСО). |  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 18 00 часов 8 сентября 2022 года |  |  | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |  |  |
| 15. |  | Проверка сообщенных заявителем сведений и представленных документов и устранение ошибки или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения (ч. 13 ст. 11 ЗСО). |  | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования. |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
| Избирательные комиссии. Гласность в деятельности избирательных комиссий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Рассмотрение обращений о нарушении Федерального закона и ЗСО, проведение проверок и направление письменных ответов (ч. 3 ст. 12 ЗСО). |  | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно. В случае если требуется проведение дополнительной проверки не позднее чем в десятидневный срок. |  |  | Избирательная комиссия Саратовской области, окружная территориальная избирательна комиссия, территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |  |  |
| 17. |  | Оповещение кандидата, избирательного объединения или их уполномоченных представителей о поступившем в избирательную комиссию обращении, в котором указывается на нарушение закона кандидатом, избирательным объединением (ч. 3 ст. 12 ЗСО). |  | Незамедлительно. |  |  | Соответствующая избирательная комиссия |  |  |
| 18. |  | Принятие мер по пресечению нарушений законодательства по представлениям избирательных комиссий о проведении проверок и пресечении нарушений Федерального закона и ЗСО (ч. 4 ст. 12 ЗСО). Информирование избирательных комиссий о результатах рассмотрения их представлений о проведении проверок и пресечении нарушений Федерального закона и ЗСО (ч. 4 ст. 12 ЗСО). |  | В пятидневный срок; если представление получено за пять и менее дней до голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования; если представление получено в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно; если факты, содержащиеся в представлении, требуют дополнительной проверки, не позднее чем в десятидневный срок незамедлительно. |  |  | Правоохранительные органы, органы исполнительной власти Правоохранительные органы, органы исполнительной власти |  |  |
| 19. |  | Предоставление необходимых сведений и материалов, дача ответа на обращения избирательных комиссий (ч. 13 ст. 12 ЗСО). |  | В пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно. |  |  | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации, в том числе осуществляющие теле- и(или) радиовещание, редакции государственных периодических печатных изданий, а так же должностные лица указанных органов и организаций |  |  |
| 20. |  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в соответствии с частями 3 и 4 статьи 10 ЗСО в местах временного пребывания избирателей из резерва составов участковых комиссий (ч. 4 ст. 13 ЗСО). |  | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 26 августа 2022 года, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 8 сентября 2022 года. |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Прекращение полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с (ч. 4.1 ст. 13 ЗСО). |  | Не ранее чем через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействия) данной комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 22. |  | Опубликование сведений о зарегистрированных областных списках кандидатов, кандидатах, включенных в зарегистрированные областные списки кандидатов (ч. 2 ст. 20 ЗСО). |  | Не позднее чем через пять дней после окончания срока регистрации т.е. не позднее чем 11 августа 2022 года. |  |  | Избирательная комиссия Саратовской области |  |  |
| 23. |  | Опубликование сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 2 ст. 20 ЗСО). |  | Не позднее чем через пять дней после окончания срока регистрации. |  |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |  |  |
| 24. |  | Опубликование решения о переносе дня голосования в случаях, предусмотренных ст. 38 ЗСО (ч. 2 ст. 20 ЗСО). |  | В пятидневный срок. |  |  | Избирательная комиссия Саратовской области |  |  |
| 25. |  | Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую окружные избирательные комиссии (ч. 8.1. ст. 20 ЗСО). |  | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования, т.е. не позднее 5 сентября 2022 года. |  |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательное объединение, зарегистрировавшее областной список кандидатов, назначившие наблюдателей в соответствующую территориальную избирательную комиссию. |  |  |
| 26. |  | Представление направления, выданного наблюдателю зарегистрированным кандидатом, субъект общественного контроля, избирательным объединением, интересы которого представляет данный наблюдатель, в избирательную комиссию в которую он назначен (ч. 9 ст. 20 ЗСО). |  | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования, т.е. 8,9,10 либо 11 сентября 2022 года. |  |  | Наблюдатель |  |  |
| Избирательные объединения. Выдвижение и регистрация кандидатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Опубликование списка политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, в региональных государственных периодических печатных изданиях и размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление указанного списка в избирательную комиссию Саратовской области (ч. 2 ст. 21 ЗСО). |  | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области |  |  |  |
| 28. |  | Выдвижение кандидатов путем самовыдвижения (ч. 3 ст. 25 ЗСО). |  | После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (публикации) схемы одномандатных избирательных округов и не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18.00 часов 27 июля 2022 года. |  | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом |  |  |  |
| 29. |  | Представление ответа о результатах проверки достоверности сведений: (ч. 10 ст. 25 ЗСО). а) представленных в соответствии с ч. 6, 7 ст. 25 ЗСО; б) представленных в соответствии с ч. 8 и выполнения требований, предусмотренных частью 8.3 статьи 25 ЗСО; в) в случае поступления представления за десять и менее дней до дня голосования (ч. 10 ст. 25 ЗСО). |  | а) в течение десяти дней. б) в течение 20 дней. в) в срок, установленный окружной избирательной комиссией. |  | Соответствующие органы |  |  |  |
| 30. |  | Выдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу избирательным объединением (ч. 4 ст. 26 ЗСО). |  | После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (публикации) схемы одномандатных избирательных округов и не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18.00 часов 27 июля 2022 года. |  | Избирательное объединение |  |  |  |
| 31. |  | Представление в избирательную комиссию Саратовской области решения об изменении одномандатного избирательного округа (с согласия кандидата), по которому кандидат первоначально был выдвинут (ч. 6 ст. 26 ЗСО). Представление в избирательную комиссию Саратовской области решения уполномоченного органа избирательного объединения о выдвижении кандидата (с согласия кандидата), включенного в областной список кандидатов, по одномандатному избирательному округу (ч. 6 ст. 26 ЗСО). |  | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18.00 часов 27 июля 2022 года. Не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18.00 часов 27 июля 2022 года. |  | Избирательное объединение |  |  |  |
| 32. |  | Выдвижение областного списка кандидатов (ч. 1 ст. 27 ЗСО). |  | После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18.00 часов 27 июля 2022 года. |  | Избирательное объединение |  |  |  |
| 33. |  | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения (ч.4.1 ст. 23 ЗСО). Регистрация уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам (ч. 4.1 ст. 23 ЗСО). |  | В течение трех дней со дня поступления документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 23 ЗСО. - После поступления нотариально удостоверенной доверенности и при предъявлении уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. |  | Избирательная комиссия Саратовской области |  |  |  |
| 34. |  | Представление в избирательную комиссию Саратовской области списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, а также необходимых документов (ч. 1, 2 ст. 27.1 ЗСО). |  | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18.00 часов 27 июля 2022 года. |  | Уполномоченный представитель избирательного объединения |  |  |  |
| 35. |  | Представление в ИКСО областного списка кандидатов, а также необходимых документов (ч. 1, 2, 3, 4 ст. 28 ЗСО). |  | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18.00 часов 27 июля 2022 года. |  | Уполномоченный представитель избирательного объединения |  |  |  |
| 36. |  | Назначение члена ИКСО с правом совещательного голоса. |  | Со дня представления в ИКСО документов для регистрации. |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |  |  |  |
| 37. |  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, либо мотивированное решение об отказе в его заверении (ч. 3 ст. 27.1 ЗСО). |  | В течение трех дней со дня приема документов. |  | Избирательная комиссия Саратовской области |  |  |  |
| 38. |  | Принятие решения о заверении областного списка кандидатов либо мотивированное решение об отказе в его заверении (ч. 6 ст. 28 ЗСО). |  | В течение трех дней со дня приема документов. |  | Избирательная комиссия Саратовской области |  |  |  |
| 39. |  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения избирательной комиссии Саратовской области о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении (ч. 4 ст. 27.1 ЗСО). |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения. |  | Избирательная комиссия Саратовской области |  |  |  |
| 40. |  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении областного списка кандидатов с копией заверенного списка либо мотивированное решение об отказе в его заверении (ч. 8 ст. 28 ЗСО). |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения. |  | Избирательная комиссия Саратовской области |  |  |  |
| 41. |  | Направление решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) в соответствующие окружные избирательные комиссии (ч. 4 ст. 27.1 ЗСО). |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения. |  | Избирательная комиссия Саратовской области |  |  |  |
| 42. |  | Подача кандидатом, включенным в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, заявления в письменной форме, а также необходимых документов в окружную избирательную комиссию (ч. 6 ст. 27.1 ЗСО). |  | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18.00 часов 27 июля 2022 года. |  | Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, иное лицо в случае, указанном в ч. 6.1 ст. 27.1 ЗСО |  |  |  |
| 43. |  | Обеспечение доступности заверенного областного списка кандидатов и информации об изменениях в нем (в режиме «только чтение») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 11 ст. 28 ЗСО). |  | Оперативно. |  | Избирательная комиссия Саратовской области |  |  |  |
| 44. |  | Выдача письменного подтверждения о получении документов, лицам, представившим эти документы: (ч. 8 ст. 27.1 ЗСО, ч. 12 ст. 28 ЗСО) а) указанных в ч. ч. 1 и 6 ст. 27.1 ЗСО; б) указанных в ч. ч. 1, 3 и 4 ст. 28 ЗСО. |  | Незамедлительно после представления документов. Незамедлительно после представления документов. |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии Избирательная комиссия Саратовской области |  |  |  |
| 45. |  | Сбор подписей: а) в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (ч. 3 ст. 29 ЗСО); б) в поддержку кандидата, областного списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением (ч. 3 ст. 29 ЗСО). |  | Со дня оплаты изготовления подписных листов. Со дня оплаты изготовления подписных листов. |  | Кандидат Избирательное объединение |  |  |  |
| 46. |  | Представление избирательных документов для регистрации: а) кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии (ч. 1 ст. 32 ЗСО); б) областного списка кандидатов в избирательную комиссию Саратовской области (ч. 2 ст. 32 ЗСО). |  | Не ранее чем за 65 дней до дня голосования и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов, т.е. не ранее 7 июля и не позднее 18.00 часов по местному времени 27 июля 2022 года. Не ранее чем за 65 дней до дня голосования и не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов, т.е. не ранее 7 июля и не позднее 18.00 часов по местному времени 27 июля 2022 года. |  | Кандидат Уполномоченный представитель избирательного объединения |  |  |  |
| 47. |  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола о проверке подписных листов (ч. 10 ст. 33 ЗСО). |  | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, областного списка кандидатов. |  | Избирательная комиссия Саратовской области, территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |  |  |  |
| 48. |  | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата, областного списка кандидатов (ч. 3 ст. 34 ЗСО). |  | В течении десять дней после приема необходимых для регистрации документов. |  | Соответствующая избирательная комиссия (территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии, Избирательная комиссия Саратовской области) |  |  |  |
| 49. |  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов (ч. 4 ст. 34 ЗСО). |  | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, областного списка кандидатов. |  | Соответствующая избирательная комиссия (территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии, Избирательная комиссия Саратовской области) |  |  |  |
| 50. |  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения: а) о кандидате, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, в целях приведения документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению (ч. 4 ст. 34 ЗСО). б) о выдвинутом избирательным объединением кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе областного списка кандидатов, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), областного списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению (ч. 4 ст. 34 ЗСО). |  | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата. Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, областного списка кандидатов. |  | Кандидат, избирательное объединение |  |  |  |
| 51. |  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, областной список кандидатов копии решения об отказе в регистрации, исключении из областного списка кандидатов с изложением оснований принятия данного решения (ч. 9 ст. 34 ЗСО). |  | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации, исключении из областного списка кандидатов. |  | Соответствующая избирательная комиссия |  |  |  |
| 52. |  | Передача в средства массовой информации зарегистрированных областных списков кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах и сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам (ч. 17 ст. 34 ЗСО). |  | После принятия соответствующего решения о регистрации. |  | Соответствующая избирательная комиссия |  |  |  |
| 53. |  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах и областных списках кандидатов с указанием сведений, предусмотренных (ч. 3 и 4 ст. 56 ЗСО ч. 18 ст. 34 ЗСО). |  | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 26 августа 2022 года. |  | Соответствующая избирательная комиссия (территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии) |  |  |  |
| 54. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии письменного заявления о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 38 ЗСО). |  | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования, т.е. не позднее 3 сентября 2022 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до первого дня голосования, т.е. не позднее 7 сентября 2022 года. |  | Кандидат |  |  |  |
| 55. |  | Представление в избирательную комиссию Саратовской области письменного заявления о снятии своей кандидатуры (ч. 2 ст. 38 ЗСО). |  | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 26 августа 2022 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за один день до первого дня голосовании, т.е. не позднее 7 сентября 2022 года. |  | Кандидат, выдвинутый в составе областного списка кандидатов |  |  |  |
| 56. |  | Представление в избирательную комиссию Саратовской области решения об отзыве областного списка кандидатов (ч. 3 ст. 38 ЗСО). |  | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования, т.е. не позднее 3 сентября 2022 года. |  | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении областного списка кандидатов |  |  |  |
| 57. |  | Отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу (ч. 4 ст. 38 ЗСО). Исключение кандидата из заверенного избирательной комиссией Саратовской области областного списка кандидатов (ч. 4 ст. 38 ЗСО). |  | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, т.е. не позднее 3 сентября 2022 года. Не позднее чем за 15 дней до первого дня голосования, т.е. не позднее 26 августа 2022 года. |  | Избирательное объединение |  |  |  |
| Статус кандидатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. |  | Представление в зарегистрировавшую их избирательную комиссию заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения), подтверждающего освобождение зарегистрированного кандидата на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч. 2 ст. 36 ЗСО). |  | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации. |  | Зарегистрированный кандидат,, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |  |  |
| 59. |  | Регистрация доверенных лиц кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, доверенных лиц избирательного объединения, выдвинувшего областной список кандидатов (ч. 1 ст. 37 ЗСО). |  | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами. |  | Избирательная комиссия Саратовской области, территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |  |  |  |
| Информационное обеспечение выборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 59 ЗСО). |  |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 31 августа 2022 года. |  | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |  |  |
| 61. | Начало и окончание агитационного периода (ч. 1 ст. 44 ЗСО). Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (ч. 2 ст. 44 ЗСО). |  |  |  | Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, областного списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе областного списка кандидатов, начинается со дня представления в соответствующую избирательную комиссию областного списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном частью 6 статьи 27.1 ЗСО, - со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанной части. Агитационный период прекращается в ноль часов первого дня голосования, т.е. в ноль часов по местному времени 9 сентября 2022 года. Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов первого дня голосования, т.е. начинается 13 августа 2022 года прекращается в ноль часов по местному времени 9 сентября 2022 года. |  | Граждане Российской Федерации и общественные объединения Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, указанные в ч. 1, 3 ст. 45 ЗСО и выполнившие условия ч. 5 ст. 45 ЗСО |  |  |
| 62. | Представление в Управление Роскомнадзора по Саратовской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации области, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из областного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) области (ч. 5 ст. 42 ЗСО). Представление в Управление Роскомнадзора по Саратовской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (ч. 6 ст. 42 ЗСО). Представление в избирательную комиссию Саратовской области перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий (ч. 2, 4 ст. 42 ЗСО). Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий (ч. 2 ст. 42 ЗСО). |  |  |  | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. |  | Орган исполнительной власти области (министерство информации и печати Саратовской области) Органы местного самоуправления области Управление Роскомнадзора по Саратовской области Избирательная комиссия Саратовской области по представлению Управления Роскомнадзора по Саратовской области |  |  |
| 63. | Запрет на опубликование (обнародование), в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») данных об итогах голосования, о результатах выборов (ч. 6 ст. 40 ЗСО). |  |  |  | В любой день голосования из трех до момента окончания голосования. |  | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов |  |  |
| 64. | Запрет на опубликование (обнародование), в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов депутатов областной Думы, иных исследований, связанных с проводимыми выборами (ч. 3 ст. 41 ЗСО). |  |  |  | В течение пяти дней до дня голосования и в день голосования, т.е. с 6 по 11 сентября 2022 года. |  | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов |  |  |
| 65. | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 9 ст. 43 ЗСО). |  |  |  | Не позднее чем за десять дней до дня голосования, т.е. не позднее 31 августа 2022 года. |  | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, областной список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |  |  |
| 66. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, а также представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию Саратовской области (ч. 5 ст. 45 ЗСО). |  |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |  |  |
| 67. | Проведение жеребьёвки в целях распределения бесплатного эфирного времени и определения даты и времени выхода в эфир бесплатных предвыборных агитационных материалов (ч. 7, 8 ст. 46 ЗСО). Проведение жеребьёвки в целях распределения бесплатной печатной площади и установления дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов (ч. 6 ст. 47 ЗСО). |  |  |  | По завершении регистрации кандидатов, областных списков кандидатов, но не позднее, чем за 32 дня до дня голосования, т.е. не позднее 9 августа 2022 года. После завершения регистрации кандидатов, областных списков кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования, т.е. не позднее 9 августа 2022 года. |  | Избирательная комиссия Саратовской области с участием представителей соответствующих региональных государственных организаций телерадиовещания Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |  |  |
| 68. | Проведение жеребьёвки в целях распределения платного эфирного времени и определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов (ч. 9, 10, 17 ст. 46 ЗСО). Проведение жеребьёвки в целях распределения платной печатной площади и установления дат публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов (ч. 5, 5.1, 5.2, 6 ст. 47 ЗСО). |  |  |  | По завершении регистрации кандидатов, областных списков кандидатов, но не позднее, чем за 32 дня до дня голосования, т.е. не позднее 9 августа 2022 года. После завершения регистрации кандидатов, областных списков кандидатов, но не позднее, чем за 32 дня до дня голосования, т.е. не позднее 9 августа 2022 года. |  | Региональные государственные и муниципальные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |  |  |
| 69. | Опубликование определенного в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени в региональных государственных периодических печатных изданиях (ч. 8 ст. 46 ЗСО). |  |  |  | По завершении жеребьевки и подписания протокола жеребьевки. |  | Избирательная комиссия области |  |  |
| 70. | Сообщение соответствующей организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, после проведения жеребьёвки, об отказе от использования эфирного времени, печатной площади (ч. 11 ст. 46, ч. 7 ст. 47 ЗСО). |  |  |  | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир (дня опубликования предвыборного агитационного материала), а если выход в эфир (в свет номера издания с агитационным материалом) должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки. |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее областные списки кандидатов |  |  |
| 71. | Представление платёжного документа филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении в полном объёме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади (ч. 13 ст. 46, ч. 9 ст. 47 ЗСО). |  |  |  | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, дня опубликования предвыборного агитационного материала. |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее областные списки кандидатов |  |  |
| 72. | Представление в избирательную комиссию Саратовской области данных учета объема и стоимости бесплатного или платного эфирного времени и бесплатной или платной печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных для проведения предвыборной агитации (форму и порядок учета устанавливает избирательная комиссия Саратовской области) (ч. 7 ст. 45 ЗСО). |  |  |  | Не позднее чем через десять дней со дня голосования, т.е. не позднее 21 сентября 2022 года. |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации (независимо от формы собственности), редакции сетевых изданий, предоставившие эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим областные списки кандидатов |  |  |
| 73. | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов, с избирателями (ч. 5 ст. 48 ЗСО). |  |  |  | В течение трёх дней со дня подачи заявок. |  | Собственники, владельцы помещений |  |  |
| 74. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату (избирательной комиссии Саратовской области – о факте предоставления помещения избирательному объединению), об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим кандидатам (избирательным объединениям) (ч. 4 ст. 48 ЗСО). |  |  |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению. |  | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч. 4 ст. 48 ЗСО |  |  |
| 75. | Размещение в сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления кандидату, избирательному объединению помещения для проведения встреч представителей избирательного объединения с избирателями, либо доведение до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений иным способом (ч. 4.1 ст. 48 ЗСО). |  |  |  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения избирательному объединению. |  | Избирательная комиссия Саратовской области, территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |  |  |
| 76. | Оповещение кандидатов или их доверенных лиц, представителей всех избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) (ч. 7 ст. 48 ЗСО). |  |  |  | Не позднее чем за три дня до проведения встречи. |  | Командир воинской части совместно с соответствующей избирательной комиссией |  |  |
| 77. | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов (ч. 8 ст. 49 ЗСО). |  |  |  | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 11 августа 2022 года. |  | Органы местного самоуправления по предложению окружной избирательной комиссии |  |  |
| 78. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в избирательную комиссию Саратовской области (ч. 3 ст. 49 ЗСО). |  |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |  |
| 79. | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии экземпляров печатных агитационных материалов или их копии, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, электронных образов этих предвыборных агитационных материалов (ч. 5 ст. 49 ЗСО). Представление в избирательную комиссию Саратовской области экземпляров печатных агитационных материалов или их копии, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, электронных образов этих предвыборных агитационных материалов (ч. 5 ст. 49 ЗСО). Предоставление в соответствующую комиссию копий агитационных материалов, предназначенных для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, после направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания (п.11.1 ст. 50 Федерального закона). п. |  |  |  | До начала их распространения. До начала их распространения. До начала их распространения. |  | Кандидат Избирательное объединение Кандидат, избирательное объединение |  |  |
| 80. | Хранение указанных в ч. ч. 7 и 10 ст. 45 ЗСО учётных документов о безвозмездном и платном представлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 8 ст. 45 ЗСО). |  |  |  | Не менее трёх лет после дня голосования. |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от форм собственности |  |  |
| 81. | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (ч. 16 ст. 46 ЗСО). |  |  |  | Не менее 12 месяцев со дня выхода программ в эфир. |  | Соответствующая организация телерадиовещания |  |  |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. |  | Перечисление на расчетный счет избирательной комиссии Саратовской области средств на подготовку и проведение выборов, предусмотренных в областном бюджете (ч. 1, 2 ст. 51 ЗСО). |  |  | В десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. |  | Министерство финансов Саратовской области |  |  |
| 83. |  | Создание собственного избирательного фонда для финансирования избирательной кампании (ч. 1 ст. 52 ЗСО). |  |  | В период после письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижения) и до представления документов для регистрации. |  | Кандидат |  |  |
| 84. |  | Создание избирательного фонда для финансирования избирательной кампании (ч. 1 ст. 52 ЗСО). |  |  | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательной комиссией Саратовской области. |  | Избирательные объединения, выдвинувшие областные списки кандидатов |  |  |
| 85. |  | Представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счёте кандидата, избирательного объединения по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения. Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда, по представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду - по требованию кандидата, избирательного объединения (ч. 6 ст. 53 ЗСО). |  |  | Периодически. В трехдневный срок, а за три дня до первого дня голосования – немедленно. |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счёт |  |  |
| 86. |  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении средств на избирательный счет и о расходовании этих средств в объеме, определяемом избирательной комиссией Саратовской области (ч. 7 ст. 53 ЗСО). |  |  | Один раз в три недели до дня голосования. |  | Соответствующая избирательная комиссия |  |  |
| 87. |  | Опубликование сведений, переданных избирательными комиссиями, о поступлении средств на избирательный счет и о расходовании этих средств (ч. 7 ст. 53 ЗСО). |  |  | В течение трёх дней со дня получения. |  | Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий |  |  |
| 88. |  | Возврат жертвователю пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо внесено с нарушением требований частей 9 и 10 статьи 52 ЗСО, либо внесено в размере, превышающем установленный ЗСО максимальный размер такого пожертвования. Перечисление в доход областного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем (ч. 11 ст. 52 ЗСО). |  |  | Не позднее чем через десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет. Не позднее чем через десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет. |  | Кандидат, избирательное объединение |  |  |
| 89. |  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (ч. 11 ст. 53 ЗСО). |  |  | После дня голосования, т.е. после 11 сентября 2022 года. |  | Кандидат, избирательное объединение |  |  |
| 90. |  | Перечисление неизрасходованных денежных средств находящихся на специальных избирательных счетах в доход областного бюджета (ч. 11 ст. 53 ЗСО). |  |  | По истечении 60 дней со дня голосования, т.е. с 10 ноября 2022 года. |  | Кредитная организация |  |  |
| 91. |  | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение избирательной комиссии о результатах проверки (ч. 12 ст. 53 ЗСО). |  |  | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии. |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |  |  |
| 92. |  | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета с приложением первичных финансовых документов (ч. 8 ст. 53 ЗСО). |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов. |  | Кандидат, избирательное объединение |  |  |
| 93. |  | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования (ч. 8 ст. 53 ЗСО) |  |  | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления. |  | Соответствующая избирательная комиссия |  |  |
| 94. |  | Представление в территориальную (территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии) финансового отчета о расходовании средств областного бюджета, выделенных участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов (ч. 3 ст. 51 ЗСО). |  |  | Не позднее чем через десять дней со дня голосования, т. е. не позднее 21 сентября 2022 года. |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
| 95. |  | Представление в избирательную комиссию Саратовской области финансового отчета о расходовании средств областного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов (ч. 3 ст. 51 ЗСО) |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня голосования, т.е. не позднее 11 октября 2022 года. |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 96. |  | Представление в избирательную комиссию Саратовской области финансового отчета о расходовании средств областного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов (ч. 3 ст. 51 ЗСО). |  |  | Не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов в одномандатном избирательном округе. |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |  |  |
| 97. |  | Представление в областную Думу сводного финансового отчета о расходовании средств областного бюджета, выделенных избирательной комиссии Саратовской области на подготовку и проведение выборов (ч. 3 ст. 51 ЗСО). |  |  | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов. |  | Избирательная комиссия Саратовской области |  |  |
| 98. |  | Откомандирование по запросу соответствующей избирательной комиссии специалистов в распоряжение комиссий на установленный комиссиями срок, но не более чем на шесть месяцев (п.2 ст. 60 ФЗ). |  |  | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. |  | Государственные и иные органы, организации и учреждения |  |  |
| Голосование и определение результатов выборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. |  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней по единому избирательному округу, формы и числа избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 3 ст. 57 ЗСО). | Не позднее, чем за 27 дней до дня голосования, т.е. не позднее 14 августа 2022 года. |  |  |  | Избирательная комиссия Саратовской области |  |  |
| 100. |  | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу (ч. 3 ст. 57 ЗСО). | Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования, т.е. не позднее 16 августа 2022 года. |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |  |  |
| 101. |  | Проведение жеребьевки по определению порядка размещения в избирательном бюллетене по единому избирательному округу краткого наименования, а также эмблемы зарегистрировавших областные списки кандидатов избирательных объединений (если они были представлены в избирательную комиссию области в соответствии с ч. 3 ст. 22 ЗСО) (ч. 4 ст. 57 ЗСО). | Не позднее, чем за 28 дней до дня голосования, т.е. не позднее 13 августа 2022 года. |  |  |  | Избирательная комиссия Саратовской области с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |  |  |
| 102. |  | Изготовление избирательных бюллетеней, по решению избирательной комиссии Саратовской области в полиграфических организациях технически оснащенных для изготовления избирательной документации (ч. 10 ст. 57 ЗСО). | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 26 августа 2022 года. |  |  |  | Избирательная комиссия Саратовской области |  |  |
| 103. |  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, членам избирательной комиссии Саратовской области, уничтожения лишних бюллетеней, (ч. 11 ст. 57 ЗСО). Передача территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 57 ЗСО). | Не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней, специальных защитных знаков (марок) от соответствующей полиграфической организации. После передачи избирательных бюллетеней, полиграфической организацией, в установленный избирательной комиссией Саратовской области срок. |  |  |  | Избирательная комиссия Саратовской области |  |  |
| 104. |  | Передача избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссии. Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям. | После их получения в избирательной комиссии Саратовской области, в установленный территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии срок. Не позднее, чем за один день до первого дня голосования, т.е. не позднее 7 сентября 2022 года. |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 105. |  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 59 ЗСО). | С 8.00 до 20.00 часов |  |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
| 106. |  | Подача письменного заявления или устного обращения избирателя (в том числе поданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования (ч. 2 ст. 60 ЗСО). | В любое время в течение десяти дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до истечения времени голосования, в день голосования, т.е. с 1 сентября 2022 года и не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования, т.е. до 14.00 11 сентября 2022 года. |  |  |  | Избиратель |  |  |
| 107. |  | Оповещение о проведении голосования вне помещения для голосования (ч. 6 ст. 60 ЗСО). | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования вне помещения. |  |  |  | Председатель участковой избирательной комиссии |  |  |
| 108. |  | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней (ч. 18 ст. 57, ч. 3 ст. 62 ЗСО). | В последний день голосования, после окончания времени голосования, т.е. 11 сентября 2022 года после 20.00 часов. |  |  |  | Избирательные комиссии, имеющие неиспользованные избирательные бюллетени |  |  |
| 109. |  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке (ч. 2 ст. 62 ЗСО). Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 3 ст. 20 ЗСО (ч. 25 ст. 62 ЗСО). | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования. Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно). |  |  |  | Участковая избирательная комиссия Участковая избирательная комиссия |  |  |
| 110. |  | Передача в территориальную избирательную комиссию первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 26 ст. 62 ЗСО). | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий. |  |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
| 111. |  | Передача первых экземпляров протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования вместе с приобщенными к ним документами и протоколами участковых избирательных комиссий об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии (ч. 7 ст. 63 ЗСО). | Незамедлительно после их подписания всеми присутствующими членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| 112. |  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу и установление итогов голосования по единому избирательному округу (ст.64 ЗСО). | На основании данных первых экземпляров протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной проверки правильности. |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |  |  |
| 113. |  | Передача первых экземпляров каждого протокола территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии с приобщенными к ним документами в избирательную комиссию Саратовской области (ч. 10 ст. 64 ЗСО). | Незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц. |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |  |  |
| 114. |  | Извещение о результатах выборов зарегистрированного кандидата, избранного депутатом областной Думы (ч. 1 ст. 69 ЗСО). | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов. |  |  |  | Избирательная комиссия Саратовской области, территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |  |  |
| 115. |  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата областной Думы, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей (ч. 1 ст. 69 ЗСО). | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании депутатом областной Думы. |  |  |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом областной Думы |  |  |
| 116. |  | Передача освободившихся депутатских мандатов областным спискам кандидатов в порядке, предусмотренном статьей 73 ЗСО (ч. 4 ст. 69 ЗСО). | По истечении шести дней со дня подписания протокола избирательной комиссии Саратовской области о результатах выборов по единому избирательному округу. |  |  |  | Избирательная комиссия Саратовской области |  |  |
| 117. |  | Регистрация избранного по одномандатному избирательному округу депутата областной Думы и выдача ему удостоверения об избрании (ч. 6 ст. 69 ЗСО). | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата областной Думы. |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |  |  |
| 118. |  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации (ч. 2 ст. 70 ЗСО). | В течение одних суток после определения результатов выборов. |  |  |  | Избирательная комиссия Саратовской области, территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |  |  |
| 119. |  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, областных списков кандидатов (ч. 3 ст. 70 ЗСО). | Не позднее чем через один месяц со дня голосования, т.е. не позднее 11 октября 2022 года. |  |  |  | Избирательная комиссия Саратовской области |  |  |
| 120. |  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов областной Думы (ч. 4 ст. 70 ЗСО). | В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. не позднее 10 ноября 2022 года. |  |  |  | Избирательная комиссия Саратовской области |  |  |
| 121. |  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов (ч. 4 ст. 70 ЗСО). | В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов. |  |  |  | Избирательная комиссия Саратовской области |  |  |