****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Самойловского муниципального района Саратовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **07.11.2019 № 741** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении перспективного Плана развития Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба по Самойловскому муниципальному району Саратовской области на 2020-2023 годы» |  |

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. №-131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Самойловского муниципального района, решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Самойловского муниципального района от 7 ноября 2019 г.

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Утвердить перспективный План развития Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба по Самойловскому муниципальному району Саратовской областина 2020-2023 годы» согласно приложению.

2. Постановление разместить на официальном сайте Самойловского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Самойловского**

**муниципального района М.А. Мельников**

Приложение к постановлению администрации

Самойловского муниципального района

от 7 ноября 2019 г. № 741

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы Самойловского муниципального района

№ 741 от «7» ноября 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления

МЧС России по Саратовской области

полковник внутренней службы

А.В. Татаркин

протокол №\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2019 г.

**ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ**

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

ПО САМОЙЛОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

на 2020-2023 годы

**2019 г.**

**1. Общая информация**

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба по Самойловскому муниципальному району Саратовской области» является органом повседневного управления Самойловского муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создано на основании Постановления администрации Самойловского муниципального района от 28.06.2011 г. № 528.

ЕДДС осуществляет деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Настоящий перспективный План определяет стратегические приоритеты развития ЕДДС на последующие 4 года (2020-2023 гг.). План включает мероприятия направленные на развитие ЕДДС и этапы реализации задач, указанных в Плане.

Перспективный план развития муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба по Самойловскому муниципальному району Саратовской области» на 2020-2023 годы принят на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Самойловского муниципального района (протокол № 8 от «7» ноября 2019 г.)

**2. Основные принципы развития ЕДДС**

- следование профессиональным стандартам при решении кадровых вопросов;

- ориентация на передовой опыт в управленческих аспектах, а также в сфере обеспечения безопасности населения и территорий от угроз и рисков природного и техногенного характера.

- создание атмосферы личностного развития, психологического комфорта и профессионального соперничества работников ЕДДС;

- ориентация на повышение уровня обеспечения безопасности населения и территорий от угроз и рисков природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

**3. Цель и задачи, стоящие перед МКУ «ЕДДС по Самойловскому муниципальному району Саратовской области», на 2020-2023 годы**

**Цель:** повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального района к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий органом местного самоуправления Самойловского муниципального района по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Самойловского муниципального района, защите населения и территории района от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

**Задачи:**

Для достижения поставленных целей решаются следующие **задачи:**

- соответствие деятельности ЕДДС требованиям законодательства;

- совершенствование нормативного обеспечения деятельности ЕДДС;

- обновление системы управления качеством оперативного реагирования на ЧС (происшествия) в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиям законодательства Российской Федерации;

- целенаправленное внедрение в деятельность ЕДДС инновационных технологий;

- повышение уровня профессиональной подготовки персонала ЕДДС;

- развитие методического обеспечения деятельности ЕДДС;

- повышение результативности реагирования на обращения за помощью граждан муниципального района;

- повышение уровня доверия у населения Самойловского муниципального района к ЕДДС;

- развитие кадрового потенциала ЕДДС, выполнение требований по качественному составу диспетчерского персонала, реализация плана повышения квалификации;

- для обеспечения эффективной работы ЕДДС, внедрить программное обеспечение для автоматизации деятельности;

- развитие материально-технической базы для выполнения задач стоящих перед ЕДДС;

- внедрение системы мониторинга рисков присущих территории Самойловского муниципального района;

- обеспечение соответствия помещений ЕДДС санитарным и противопожарным требованиям;

- создания в помещениях ЕДДС максимально комфортной обстановки для организации оперативного дежурства;

- стимулирование персонала ЕДДС при высоких показателях оперативной деятельности;

**2. Плановые мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание основных мероприятий | Срок исполнения | Финансовое обеспечение | Ответственное должностное лицо | Примечание |
| **В области повышения уровня профессиональной подготовки** | | | | | |
|  | Подготовить план и график повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала в областное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» | ежегодно до 20 августа | не требуется | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Подготовить заявку на обучение специалистов ЕДДС (спланировать денежные средства на обучение и командировочные расходы) | ежегодно до 20 августа | не требуется | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Повышение квалификации диспетчерского персонала | 2020 – 6 чел  2021 – 1 чел  2022 – 2 чел  2023 – 0 чел. | 39000 руб.  6500 руб.  13000 руб.  - | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Согласовать с Главным управлением МЧС России по Саратовской области график стажировки диспетчерского персонала в ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области | ежегодно  в соответствии с Планом комплектования ОГУ ДПО УМЦ по ГОЧС  Правительства Саратовской области | не требуется | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Подготовка диспетчерского персонала ЕДДС для работы с Системой «112» | 2020 – 3 чел.  2023 – 7 чел. | 19500 руб.  45500 руб. | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Подготовка диспетчерского персонала ЕДДС для работы с АПК «Безопасный город» | в соответствии с Планом комплектования ОГУ ДПО УМЦ по ГОЧС | 65000 руб. | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
| **В области оперативной деятельности** | | | | | |
|  | Сокращение времени, необходимого для выработки и принятия решения, направленного на ликвидацию ЧС, с целью уменьшения потерь среди населения, финансового и экологического ущерба | 2020 – на 1 мин.  2021 – на 1 мин.  2022 – на 1 мин.  2023 – на 1 мин. | не требуется | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Сокращение времени оповещения и информирования населения  (проведение тренировок, отладка оборудования) | 2020 – на 1 мин.  2021 – на 1 мин.  2022 – на 1 мин.  2023 – на 1 мин. | не требуется | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Допуск диспетчерского персонала к самостоятельному дежурству | каждые 6 месяцев | не требуется | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
| **В области кадровой политики** | | | | | |
|  | Повышение заработной платы работникам ЕДДС | 2020 – на 3,6 %  2021 – на 3,7 %  2022 – на 3,7 % |  | Глава Самойловского муниципального района |  |
| **В области материально-технического обеспечения** | | | | | |
|  | Приобретение метеостанции | 2020 г. | 10000 руб. | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Приобретение УКВ радиостанции | 2022 г. | 80000 руб. | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Приобретение приемника ГЛОНАСC | 2023 г. | 20000 руб. | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Приобретение резервного источника электропитания (бензиновый генератор) | 2022 г. | 30000 руб. | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Приобретение устройства для записи телефонных переговоров | 2020 г. | 8500 руб. | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Ремонт нежилого здания – гаража  (Литер Б) | 2021 г. | 178367 руб. | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
| **В области организации межведомственного взаимодействия** | | | | | |
|  | Проверка действующих соглашений, регламентов и алгоритмов, о взаимодействии и порядке обмена информацией по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций заключенных со службами Самойловского муниципального звена СТП РСЧС | 1 квартал 2020 г. | не требуется | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Совершенствование инструкций диспетчерскому персоналу ЕДДС по обмену информацией в различных режимах функционирования РСЧС | 2 квартал 2020 г. | не требуется | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
| **В области коммунально-бытового обеспечения** | | | | | |
|  | Косметический ремонт зала оперативной дежурной смены ЕДДС | 2021 г. | 50000 руб. | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Косметический ремонт комнаты отдыха диспетчерского персонала ЕДДС | 2022 г. | 20000 руб. | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Приобретение мебели для комнаты отдыха диспетчерского персонала ЕДДС | 2020 г. | 12000 руб. | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Замена входных дверей в помещение ЕДДС | 2020 г. | 24000 руб. | Руководитель  МКУ «ЕДДС» |  |

Руководитель МКУ

«ЕДДС по Самойловскому муниципальному району**» С.С. Мигаль**